## STRATEGIE
[6 empty] | Anass |  | Atelier | Mehdi |  |  | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Phase de Processus | Activité/Action | Descriptif de l'action | Risques | Output | Acteur | Processus Digitalisé | Processus à Digitaliser | Sous Processus | BO | Due Date | Avancement Actuel | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03
Phase d'Initialisation et de Définition | Réunion de Découverte Client | Organiser une réunion avec le client pour comprendre ses besoins, ses objectifs, son public cible, son budget et ses contraintes. | Mauvaise compréhension des besoins du client, absence de parties prenantes clés, ou contraintes budgétaires mal évaluées. | Cahier des charges préliminaire | Chef de Projet / Project Manager | Ok |  |  |  |  | 100%
| Analyse des Besoins et Objectifs | Analyser en profondeur les informations recueillies pour définir les objectifs de l'événement et identifier les facteurs clés de succès. | Analyse incomplète ou biaisée, objectifs mal alignés avec les attentes du client. | Document d'analyse des besoins et des objectifs | Chef de Projet / Project Manager | Ok |  |  |  |  | 100%
| Brainstorming et Conceptualisation | Générer des idées créatives pour le concept de l'événement, en tenant compte des besoins du client et des tendances du marché. | Idées non pertinentes, manque de créativité, ou divergence entre les équipes créatives et logistiques. | Liste de concepts événementiels potentiels | Équipe Event (Chef de projet, Directeur Logistique et Responsable Créa) | Encours |  | 2025-11-27 | Oui |  | 100%
| Développement du Concept et de la Proposition de Valeur | Développer un concept événementiel détaillé et une proposition de valeur claire et concise, mettant en évidence les bénéfices pour le client. | Concept mal adapté au public cible ou aux attentes du client, proposition peu convaincante. | Présentation du concept événementiel et proposition de valeur | Équipe Event (Chef de projet, Directeur Logistique et Responsable Créa) | Encours |  | Oui | Oui |  | 100%
| Budgétisation Préliminaire | Établir un budget préliminaire de l'événement, en estimant les coûts des différentes ressources. | Estimations erronées, coûts sous-évalués, ou manque de données fiables pour les ressources. | Budget préliminaire | Chef de Projet, Directeur de Logistique, Responsable créa | Ok |  | 2025-11-27 |  |  | 100%
| Présentation au Client et Obtention de l'Accord | Présenter le concept événementiel, la proposition de valeur et le budget préliminaire au client et obtenir son accord pour passer à la phase de planification. | Refus du client, nécessité d’ajustements importants, ou délais prolongés pour obtenir l’accord. | Cahier des charges validé et accord formel du client | Chef de Projet / Project Manager | Encours |  | Oui | Oui |  | 100%
| Phsase de Test - User Expérience | [9 empty] | 100%
Phase de Planification | Conception Détaillée de l'Événement | Définir les spécifications techniques de l'événement (Logistique ,son, lumière, vidéo, scène…), créer les plans d'implantation du lieu et élaborer un planning technique détaillé. | Spécifications techniques inadéquates, plans d’implantation irréalisables, ou retards dans la conception. | Spécifications techniques détaillées, plans d'implantation, planning technique | Chef de projet / Directeur Technique |  |  | 2025-11-27 |  |  | 100%
| Sélection des Fournisseurs | Identifier les fournisseurs potentiels pour chaque catégorie de prestations, évaluer les offres et négocier les tarifs, et sélectionner les fournisseurs les plus compétents et les plus fiables. | Choix de fournisseurs non fiables, tarifs excessifs, ou contrats mal négociés. | Liste des fournisseurs sélectionnés, contrats signés et commandes passées | Responsable Achats / Chef de Projet |  |  | 2025-11-27 |  |  | 100%
| Etablissement du Budget Prévisionnel | [6 empty] | 2025-11-28 |  |  | 100%
| Établissement du Planning Général du Projet | Créer un planning général du projet, en définissant les tâches à réaliser, les échéances, les responsables et les dépendances. | Planning irréaliste, dépendances mal identifiées, ou risques de retards dans l’exécution. | Planning général du projet | Chef de Projet |  |  | 2025-11-28 |  |  | 100%
| Coordination des Équipes et des Fournisseurs | Organiser des réunions régulières avec les équipes internes et les fournisseurs pour coordonner les activités, suivre l'avancement du projet et résoudre les problèmes. | Mauvaise communication, conflits entre équipes, ou retards des fournisseurs. | Compte-rendus de réunion et plans d'action | Chef de Projet / Chefs d'Équipe | [5 empty] | 100%
| Gestion des Risques et des Imprévus | Identifier les risques potentiels, évaluer leur probabilité et leur impact, et élaborer des plans de mitigation. Gérer les imprévus qui surviennent pendant la phase de planification. | Risques sous-estimés, plans de mitigation inefficaces, ou incapacité à gérer les imprévus. | Registre des risques et plans de mitigation | Responsable Sécurité / Chef de Projet | [5 empty] | 100%
Phase d'Exécution | Installation et Aménagement du Lieu | Installer le matériel technique, aménager le lieu selon les plans, et vérifier la conformité avec les normes de sécurité. | Problèmes techniques (ex. : pannes d’équipement), non-conformité aux normes de sécurité, ou retards d’installation. | Lieu de l'événement prêt à accueillir les participants | Directeur Technique / Équipes Techniques et de Décoration | [5 empty] | 100%
| Suivi du Budget et des Dépenses | Suivre les dépenses par rapport au budget initial, identifier les écarts et prendre des mesures correctives si nécessaire. | Dépassements budgétaires non détectés, écarts non corrigés, ou manque de fonds disponibles. | Rapports de suivi budgétaire | Contrôleur de Gestion / Chef de Projet | [5 empty] | 100%
| Coordination du Personnel et des Prestataires | Coordonner le personnel (équipes d'accueil, animateurs, personnel de sécurité) et les prestataires (traiteur, artistes) pour assurer le bon déroulement de l'événement. | Mauvaise coordination, absences de personnel, ou défaillance des prestataires pendant l’événement. | Coordination efficace des équipes et des prestataires | Chef de Projet / Régisseur Général | [5 empty] | 100%
| Démontage et Remise en État | Démanteler le matériel technique, nettoyer le lieu et vérifier que tout est rendu dans son état initial. | Dommages au lieu, nettoyage insuffisant, ou perte de matériel lors du démontage. | Lieu de l'événement remis en état | Directeur Technique / Équipe Technique / Équipe de Nettoyage | [5 empty] | 100%
Phase de Clôture et de Suivi | Analyse des Résultats et de l'Impact | Analyser les données et les commentaires pour évaluer le succès de l'événement, mesurer son impact sur les objectifs du client et identifier les points forts et les axes d'amélioration. | Analyse biaisée, données incomplètes, ou conclusions erronées sur le succès de l’événement. | Rapport d'analyse des résultats et de l'impact | Responsable Marketing / Planneur Stratégique | [5 empty] | 100%
| Envoi d'un Rapport d'Évaluation au Client | Envoyer un rapport d'évaluation détaillé au client, présentant les résultats, les commentaires et les recommandations. | Rapport mal reçu, contenu mal compris, ou attentes du client non satisfaites. | Rapport d'évaluation | Chef de Projet | [5 empty] | 100%
| Réunion de Suivi avec le Client | Organiser une réunion avec le client pour discuter des résultats de l'événement, recueillir ses impressions et identifier d'éventuelles opportunités de nouveaux projets. | Feedback négatif, opportunités futures manquées, ou insatisfaction du client. | Retour d'expérience du client et identification d'opportunités | Chef de Projet / le project Manager | [5 empty] | 100%
| Réunion de Débriefing Interne | Organiser une réunion de débriefing avec l'équipe pour partager les leçons apprises, identifier les bonnes pratiques et les axes d'amélioration, et mettre à jour les processus de l'agence. | Leçons apprises non partagées, absence de participants clés, ou processus non améliorés. | Liste des leçons apprises et des actions d'amélioration | Chef de Projet | [5 empty] | 100%
Phase Facturation et recouvrement | Vérification des Conditions de Facturation | Vérifier les conditions de facturation stipulées dans le contrat (échéances, montants, livrables requis, modalités de paiement, etc.). | Erreurs dans le contrat, conditions mal interprétées, ou risques de litiges avec le client. | Confirmation des conditions de facturation | Chef de Projet / Responsable Administratif | [5 empty] | 100%
| Constitution du Dossier de Facturation | Rassembler tous les éléments justificatifs nécessaires à la facturation (preuves de réalisation des livrables, attestations de présence, rapports d'activité, etc.). | Justificatifs manquants, dossier incomplet, ou retards dans la préparation. | Dossier de facturation complet et documenté | Chef de Projet | [5 empty] | 100%
| Établissement de la Facture | Établir la facture conformément aux normes comptables et aux exigences du contrat, en incluant toutes les informations obligatoires (numéro de facture, date, coordonnées du client, description des prestations, montants HT et TTC, taux de TVA, etc.). | Erreurs de facturation, non-conformité aux normes comptables, ou retards dans l’émission. | Facture conforme | Responsable Administratif / Comptable | [5 empty] | 100%
| Validation de la Facture | Faire valider la facture par le Chef de Projet et/ou la Direction Financière pour s'assurer de sa conformité et de son exactitude. | Facture rejetée, erreurs non détectées, ou litiges internes sur la conformité. | Facture validée | Chef de Projet / Direction Financière | [5 empty] | 100%
| Envoi de la Facture au Client | Envoyer la facture au client selon les modalités prévues dans le contrat (courrier, email, portail de facturation, etc.). | Non-paiement par le client, facture non reçue, ou litiges sur le montant facturé. | Preuve d'envoi de la facture (accusé de réception, copie d'email, etc.) | Responsable Administratif | [5 empty] | 100%
| Suivi des Paiements | Vérifier régulièrement les comptes bancaires pour s'assurer de la réception des paiements. | Retard ou non-paiement par le client, erreurs dans le suivi des transactions, ou litiges sur les montants dus. | Liste des factures payées et impayées | Comptable / Responsable Administratif | [5 empty] | 100%

## BRIF
Brief Projet Nom Projet
Date : |  | Budget | Montant | Validation CEO
Budget Estimé HT AO
Equipe: |  | Coût de revient Estimé
Chef de Projet
Cordinateur
Chargé de Créa
Scènographe
Chargé de la 3D
Chargé de l'AO
Project Manager
Données sur le Client
Nom du client
Nature du client
Données générales l'événement
Nom du projet
Format de l'évvénement
Ton et Style
Lieux d'evenement
Caracteristique du lieux (Outdor, Indor,chapiteaux, Stand...)
Nombre de visiteur
Date debut
Date fin
Durée de l'événement
Budget estimatif
Donnée sur le Public cible de l'événement
But de l'evenement
Public cible
Cible 1
Cible 2
Cible 3
Objectif Principal
Sous Objectif 1
Sous Objectif 2
Sous Objectif 3
Sous Objectif 4
Sous Objectif 5
Historique des événements de même Nature
Thème et Concept
Déclainison du Thème
Conditions et Contraintes de réalisation
Prestations Attendues
Logistique
Hebergement
Restaurations
Audio visuelle
Transport et Transfert
Communication Digital, Urbaine, presse, Spot tv
Ressources Humaines
Annimation
Plan d'implantation | Superfcicie Minimale
Espace 1
Espace 2
Espace 3
Espace 4
Espace 5
Plan d'action | Responsable | Livrable | Due Date

## nomoclature
EVENTS
CONSEPTION | PRINT | RH | HOSPITALITER | AMENAGEMENT DES ESPACE | AUDIO VISUEL | STRUCTURE | SERVICE | INSTALATION ELECTRONIQUE | TRANSPORT
| IMPRESSION PAPIER | EQUIPE PROJET | HOTEL / MARRAKECH | MOBILIER POUR LOCATION | ECRANT NORMAL | GRANDE STRICTRURE | SERVICE HUMAIN | GROUP ELECRTOGENE ET CABLAGE | TRANSPORT MARCHANDISE
| IMPRESSION VINYLE | CONCEPTION | HOTEL / CASABLANCA | MOBILIER POUR VENTE | ECRANT GEANT | STRUCTURE POSER AU SOL | POSE EVENEMENTIEL | MATERIEL BUREAUTIQUE | TRANSPORT PERSONNEL
| IMPRESSION BACHE | TECHNIQUE | HOTEL / RABAT | REVETEMENT SOL POUR VENTE | borne interactive | AFFICHAGE URBAIN | DOCUMENTATION VIDEO | AUTRE
| IMPRESSION TISSUS | SERVICE | HOTEL / TANGER | HABIALLAGE MURAL | MURE D'IMAGE | ARCHE D'ENTREE |  | CLIMATISATION
| ACCESOIRE PRINT | ANNIMATEUR | HOTEL / AGADIR | DECO | VIDEO PROJECTEUR | LOCAL TECHNIQUE
|  |  | HOTEL / OUARZAZAT | LOGO | CAMERAS | MURE
|  |  | HOTEL / LAAYOUNE |  | REGIE PROJECTION INDOOR | GONFLABLE
|  |  | RESTORATION |  | REGIE PROJECTION OUTDOOR | SANITAIRE
REGIE SON INDOOR
REGIE SON OUTDOOR
eauipement son
LUMIERES INDOOR
LUMIERES OUTDOOR
autre equipement lumier
AUTRE EQUIPEMENT

## ESTIMATION
EVENTS
CONSEPTION | PRINT | RH | HOSPITALITER | AMENAGEMENT DES ESPACE | AUDIO VISUEL | STRUCTURE | SERVICE | INSTALATION ELECTRONIQUE | TRANSPORT
Elaboration d'un concept d'evenement | IMPRESSION PAPIER | EQUIPE PROJET | HOTEL / MARRAKECH | MOBILIER POUR LOCATION | ECRANT NORMAL | GRANDE STRICTRURE | SERVICE HUMAIN | GROUP ELECRTOGENE ET CABLAGE | TRANSPORT MARCHANDISE
SCENOGRAPHIE | Carnet à spirale métallique ft A4, couverture personnalisée | Directeur de projet | Hebergement 5 ETOILES Marrakech - BB | LOCATION CANAPE 2 PLACE | LOCATION PLASMA 42" | LOCATION DE CHAPITEAUX TYPE 1 | Accueil électronique avec tablette et impression des badges sur place (logiciel inclus) | Location de groupe éléctrogène 10 KVA avec carburant | REMORQUE POUR TRANSPORT MATERIEL
CONCEPTION 3D | Carnet à spirale métallique ft A5, couverture personnalisée | Directeur de production | Hebergement 4 ETOILES Marrakech - BB | LOCATION CANAPE 3 PLACE | Tv 50" support au sol; pied | LOCATION DE CHAPITEAUX TYPE 2 | Accueil classique avec listing pré-établi | Location de groupe éléctrogène 15 KVA avec carburant | CAMION POUR Transport du matériel
CONCEPTION 2D | Carnet à spirale métallique ft A6, couverture personnalisée | Directeur technique | Hebergement 3 ETOILES Marrakech - BB | LOCATION CANAPE L | TV 55" 4K samsung avec magic remote | LOCCATION DALOT 4M PAR 4M | Accueil éléctronique (avec lecteur code barre) | Location de groupe éléctrogène 100 KVA avec carburant | HONDA POUR TRANSPORT MATERIEL
CONCEPTION CHARTE GRAPHIQUE | Impression Flyers Format A5 en numérique | Scenographe Directeur artistique | Hebergement 5 ETOILES Marrakech- DP | LOCATION FAUTEUIL | TV 65" sur pied | LOCCATION DALOT 5M PAR 5M | Envoi des invitations par porteur axe Casablanca - Rabat | Location de groupe éléctrogène 150 KVA avec carburant | Matériel de levage : Grue, Clark, …
RONDU 3D | Notebook | CHEF DE PROJET | Hebergement 4 ETOILES Marrakech- DP | LOCATION POUF | Tv 75" support au sol; pied | LOCATION DALOT MEDIATIQUE | Envoi des invitations par porteur hors axe Casablanca - Rabat | Location de groupe éléctrogène 250 KVA avec carburant | TRANSPORT PERSONNEL
MODIFICATION 3D | Magazine Format : A4 Impression quadri : RV Papier intérieur : 130g couché brillant Papier couverture : 309g couché brillant Finition : dos carré Nombre de page : 70 | ASSISTANT CHEF DE PROJET | Hebergement 3 ETOILES Marrakech- DP | LOCATION TABLE BASSE BOIS | LOCATION PLASMA 80" | LOCATION PON DE PRESSE | Emailing | Forfait Cablage ( Rallonges, triplettes, multiprises, adaptateur Mac, HDMI ….) | Mini Bus
MODIFICATION 2D | Calendrier tapis souris | Coordinateur general | HOTEL / CASABLANCA | LOCATION TABLE BASSE VERRE | Tv 85" support au sol; pied | STRUCTURE POSER AU SOL | Relance téléphonique | Cablage et passage de câbles | BUS
| Brochures Brochures Agraphées A5 avec les options suivantes : - Impression Couleurs Couverture et Intérieur - Couverture de 170 gr à 380 gr - Pelliculage Mat / Brillant / Soft touch / Sablé Recto ou Recto Verso - Intérieur 90 gr Target / 135 gr / 170 gr - Assemblage piqué à cheval - Deux agrafes | Assistants coordinateur | Hebergement 5 ETOILES CASA - BB | LOCATION TABLE D'APPOINT | TV 98" QLED 4K 2023 Samsung avec magic remote | Scène mobile 6x4mx40cm avec revêtement moquette, escaliers retractable et backdrop 6x3m | POSE EVENEMENTIEL | MATERIEL BUREAUTIQUE | Van
| Menu | Assistants coordinateur | Hebergement 4 ETOILES CASA - BB | LOCATION CHAISE ROYAL | ECRANT GEANT | Scène circulaire Détail technique : 6m de diamètre : Hauteur niveau 1 : 40cm | Pose indoor petit événement | Location d'imprimante ALL IN ONE | VOITURE 4X4 AVEC CHAUFEUR
| Impression Menu ft A4 plié | RESPONSABLE LOGESTIQUE | Hebergement 3 ETOILES CASA - BB | LOCATION CHAISE PLIANTE | Location ecran projection 6x4 | Scène sur deux niveau, habillée en moquette noir et jupe de scène en tissu noir Détail technique : 5m L x 1,50m Pr (Hauteur niveau 1 : 40cm // Niveau 2 : 60cm ) | Pose indoor événement moyen | Location imprimante avec consommable
| Impression Menu ft A4 | Magasinier | Hebergement 5 ETOILES CASA- DP | LOCTION CHAISE NAPOLIE | Location ecran projection 4x3 | Estrade 6x4, Hauteur 50cm | Pose outdoor petit événement | Location PC portable
| DEPLIONS format A5 impression | CONCEPTION | Hebergement 4 ETOILES CASA- DP | LOCATION TABLE POUR CHAISE | Infodécor écran | Estrade 8x4, hauteur 50cm | Pose outdoor événement moyen | AUTRE
| Flayer format A5 impression | DESSINATEUR 3D | Hebergement 3 ETOILES CASA- DP | LOCATION CHAISE HAUTE | borne interactive | Scène 6x4, hauteur 1m | Dépose indoor petit événement | Location de Talkies Walkies avec chargeurs et oreillettes
| impression d’invitation PLIABLE | INFOGRAPHISTE | HOTEL / RABAT | LOCATION TABLE HAUTE | location Totem bois niche ecran | Scène 8x4, hauteur 1m | Dépose indoor événement moyen | Programmation d'une borne interactive
| impression d’invitation PLIABLE AVEC ENVELOPPE | TECHNIQUE | Hebergement 5 ETOILES RABAT - BB | LOCATION CHAISE DE BUREAU | location Totem Digital 50 | Scène 8x6, hauteur 1m | Dépose outdoor petit événement | CLIMATISATION
| Impression invitation format 20x10 en numérique | Ingenieur de son | Hebergement 4 ETOILES RABAT - BB | LOCATION BUREAU | location Totem Digital 65 | LOCATION PODIOME | Dépose outdoor événement moyen | location Climatiseur 36000 BTU
| Invitations VIP pour diner officiel avec enveloppes | Ingenieur Lumiere | Hebergement 3 ETOILES RABAT - BB | LOCATION DESK D'ACCEUIL sans habillage | location Totem Digital 70 | LOCATION COULOIRE DE PRESSE | DOCUMENTATION VIDEO | location Climatiseur 48000 BTU
| Programmes dépliant trois volets format fermé A5 | Ingenieur Video | Hebergement 5 ETOILES RABAT- DP | LOCATION DESK D'ACCEUIL AVEC habillage | MURE D'IMAGE | AFFICHAGE URBAIN | Reportage photo 1/2 journée | climatiseur mural 24000 BTU
| Moleskine ft A4 | Technicien Lumiere | Hebergement 4 ETOILES RABAT- DP | LOCATION COMPTOIRE D'ACCEUIL AVEC habillage | Location mur image 2,50mL 2,50mH | LOCATION KAKIMONO | Reportage photo 1 journée
| Moleskine ft A5 | TECHNICIEN SON | Hebergement 3 ETOILES RABAT- DP | LOCATION COMPTOIRE D'ACCEUIL SANS habillage | VIDEO PROJECTEUR | LOCATION TOURE GEANT | Captation vidéo (Rush) 1/2 journée
| Chemise à rabat A4+ | Technicien surface | HOTEL / TANGER | LOCATION PUPITRE SANS HABILLAGE | Location video projecteur 10000 Lumens | Photocall demi cercle au scène cerculaire | Captation vidéo (Rush) 1 journée
| Pancarte à main en forex (visites) - Format A4 - Sur Forex | Technicien Video | Hebergement 5 ETOILES TANGER - BB | LOCATION PUPITRE AVEC HABILLAGE | Location video projecteur 20000 Lumens | Totem en MDF 1x2m avec habillage Vinyle | Montage d'une capsule de moins de 2mn
| Pancarte à main en forex (visites) - Format A3 - Sur Forex | Regisseur General | Hebergement 4 ETOILES TANGER - BB | LOCATION TABLE DE CONFERENCE | Location video projecteur 5000 Lumens | ARCHE D'ENTREE | Montage d'une vidéo de moins de 5 mn
| Stickers | Cameraman | Hebergement 3 ETOILES TANGER - BB | LOCATION TABLE RONDE POUR DINNER | CAMERAS | VENTE ARCHE D'ENTRE SUR MESURE | Montage d'une vidéo de moins de 10 mn
| Stickers voiturette 30x30cm | Photographe | Hebergement 5 ETOILES TANGER- DP | LOCATION CHAISE POUR DINNER | Caméras HD Fixe | LOCATION ARCHE D'ENTRE MODEL 3 | Montage d'une vidéo de moins de 15 mn
| Chevalet de nom | agent manutention | Hebergement 4 ETOILES TANGER- DP | LOCATION PRESENTOIRE GRAND FORMAT | Caméras HD Mobile | LOCATION ARCHE D'ENTRE MODEL 2
| Chèque en forex | POSEUR | Hebergement 3 ETOILES TANGER- DP | LOCATION PRESENTOIRE MOYEN FORMAT | Caméras avec grue Full HD | LOCATION ARCHE D'ENTRE MODEL 1
| Cartonette Logistique | Toppeur | HOTEL / AGADIR | LOCATION PRESENTOIRE PETITE FORMAT | Console vidéo | LOCATION STRUCTURE POUR ECRANT GEANT AVEC HABILLAGE
| cheque de competition | Technicien de maintenance | Hebergement 5 ETOILES AGADIR - BB | MOBILIER POUR VENTE | REGIE PROJECTION INDOOR | LOCAL TECHNIQUE
| IMPRESSION VINYLE | SERVICE | Hebergement 4 ETOILES AGADIR - BB | VENTE CANAPE 2 PLACE | Regie projection plus de 1000 pax INDOOR | Location cabine interpretariat
| IMPRESSION VINYLE MATE | Superviseur hotesse | Hebergement 3 ETOILES AGADIR - BB | VENTE CANAPE 3 PLACE | Regie projection moins de 1000 pax INDOOR | Photoboth avec accessoires et cadre
| IMPRESSION VINYLE BRIANT | Hôte/ hôtesse trilingue avec tenue personnalisée | Hebergement 5 ETOILES AGADIR- DP | VENTE CANAPE L | Regie projection moins de 500 pax INDOOR | Photo Booth personnalisé
| IMPRESSION VINYLE DEGRET | Agent de sécurité | Hebergement 4 ETOILES AGADIR- DP | VENTE FAUTEUIL | Regie projection moins de 300 pax INDOOR | MURE
| IMPRESSION VINYLE TRANSPARANT | Femme de ménage | Hebergement 3 ETOILES AGADIR- DP | VENTE POUF | Regie projection moins de 200 pax INDOOR | Mur végétal
| Bracelet vinyle noir pour bureau | Voiturier | HOTEL / OUARZAZAT | VENTE TABLE BASSE BOIS | Regie projection moins de 100 pax INDOOR | Mur de séparation
| Polypro habillé 3mm au m² | ANNIMATEUR | Hebergement 5 ETOILES OUARZAZAT - BB | VENTE TABLE BASSE VERRE | REGIE PROJECTION OUTDOOR | Structure panneau en métal (ft du panneau : 1m50x1m)
| Polypro habillé 5mm au m² | Moderateur Moderatice | Hebergement 4 ETOILES OUARZAZAT - BB | VENTE TABLE D'APPOINT | Regie projection plus de 1000 pax OUTDOOR | Structure pour panneau en bois (ft du panneau : 3mx2m)
| Forex habillé 3mm au m² | Animateur Animatrice | Hebergement 3 ETOILES OUARZAZAT - BB | VENTE CHAISE | Regie projection moins de 1000 pax OUTDOOR | Structure panneau en métal (ft du panneau : 3mx2m)
| Forex habillé 5mm au m² | DJ | Hebergement 5 ETOILES OUARZAZAT- DP | VENTE TABLE POUR CHAISE | Regie projection moins de 500 pax OUTDOOR | Structure pour panneau en bois (ft du panneau : 1m50x1m)
| Forex habillé 10mm au m² | interprètes | Hebergement 4 ETOILES OUARZAZAT- DP | VENTE CHAISE HAUTE | Regie projection moins de 300 pax OUTDOOR | GONFLABLE
| Forex habillé 18mm au m² | Interprète 2 langues | Hebergement 3 ETOILES OUARZAZAT- DP | VENTE TABLE HAUTE | Regie projection moins de 200 pax OUTDOOR | VENTE ARCHE GONFLABLE
| Forex habillé 25mm au m² | DJ | HOTEL / LAAYOUNE | VENTE CHAISE DE BUREAU | Regie projection moins de 100 pax OUTDOOR | LOCATION ARCHE GONFLABLE
| Habillage en vinyle au m² | Troupe Folklorique | Hebergement 5 ETOILES LAAYOUNE - BB | VENTE BUREAU | REGIE SON INDOOR | JEUX POUR ENFANT MODEL 1
| Vinyle sablé au m² | Troupe Africaine | Hebergement 4 ETOILES LAAYOUNE - BB | VENTE DESK D'ACCEUIL sans habillage | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 100 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | JEUX POUR ENFANT MODEL 2
| One way au m² | Animation Live Band | Hebergement 3 ETOILES LAAYOUNE - BB | VENTE DESK D'ACCEUIL AVEC habillage | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 200 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | SANITAIRE
| Etiquettes en vinyle Taille : 25 x 25 |  | Hebergement 5 ETOILES LAAYOUNE- DP | VENTE COMPTOIRE D'ACCEUIL AVEC habillage | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 300 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | location Cabine de toilette VIP
| IMPRESSION BACHE |  | Hebergement 4 ETOILES LAAYOUNE- DP | VENTE COMPTOIRE D'ACCEUIL SANS habillage | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 500 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | Toilette PMR
| IMPRESSION BACHE NORMAL SANS SUPPORT |  | Hebergement 3 ETOILES LAAYOUNE- DP | VENTE PUPITRE SANS HABILLAGE | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | location Algeco 4 toilettes
| IMPRESSION BACHE NORMAL AVEC SUPPORT |  | RESTORATION | VENTE PUPITRE AVEC HABILLAGE | Kit sonorisation indoor pour événement : PLUS de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACH NORMAL AVEC ŒILLETS |  | PAUSE CAFE BUFET | VENTE TABLE DE CONFERENCE | REGIE SON OUTDOOR
| IMPRESSION BACHE BACKLIGHT SANS SUPPORT |  | PAUSE CAFE SERVIE A TABLE | VENTE PRESENTOIRE GRAND FORMAT | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 100 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACHE BACKLIGHT AVEC SUPPORT |  | DINNER HAUTE GAMME | VENTE PRESENTOIRE MOYEN FORMAT | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 200 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACHE BACKLIGHT AVEC ŒILLETS |  | DINNER MOYENE GAMME | VENTE PRESENTOIRE PETITE FORMAT | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 300 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACHE MECHE SANS SUPPORT |  | DINNER BUFET | REVETEMENT SOL POUR VENTE | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 500 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACHE MECHE AVEC SUPPORT |  | JOURNNE STAFF | LOCATION PLANCHER | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACHE MECHE AVEC ŒILLETS |  | Restauration / Roads | VENTE PARQUETTE HQUTE GAMME | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : plus de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation
| IMPRESSION BACHE PERFORER SANS SUPPORT |  | Restauration / Equipe technique | VENTE PARQUETTE MOYEN GAMME | eauipement son
| IMPRESSION BACHE PERFORER AVEC SUPPORT |  | Restauration / Equipe de coordination | VENTE PARQUETTE ENTRE DE GAMME | LOCATION MICRO BALADEUR
| IMPRESSION BACHE PERFORER AVEC ŒILLETS |  |  | VENTE MOQUETTE HAUTE GAMME | LOCATION MICRO CRAVATE
| IMPRESSION BACHE EPAIS SANS SUPPORT |  |  | VENTE MOQUETTE ENTRE DE GAMME | LOCATION MICRO PUPITRE
| IMPRESSION BACHE EPAIS AVEC SUPPORT |  |  | Tapis | Casque audio
| IMPRESSION BACHE EPAIS AVEC ŒILLETS |  |  | Revêtement sol en gerflex effet bois au m² | LUMIERES INDOOR
| Photocall L300 x H200cm |  |  | Revêtement sol en gerflex couleur unie au m² | Lumiere salle evenement plus que 1000 Pax indoor
| Bâche personnalise en forme banderole |  |  | HABIALLAGE MURAL | Lumiere salle evenement moin 1000 Pax indoor
| KAKIMONO |  |  | Habillage en tissu lycra avec boisage au m² | Lumiere salle evenement moins 500 Pax indoor
| IMPRESSION TISSUS |  |  | Habillage en tissu toile avec boisage au m² | Lumiere salle evenement moins de 300 Pax indoor
| Goodies High Tech |  |  | Habillage en tissu coton gratte avec boisage au m² | Lumiere salle evenement moins de 200 Pax indoor
| Goodies Artisanat (Haute Gamme) |  |  | DECO | Lumiere salle evenement moins de 100 Pax indoor
| Goodies Artisanat (Moyenne Gamme) |  |  | Tableaux décoratifs 80x120cm | Hologramme 3D
| Gilets de chantier |  |  | location Porte brochures A4 | Décoration en néon indoor
| casquette haute gamme |  |  | location Grandes plante verte avec pot s | LUMIERES OUTDOOR
| casquette moyenne gamme |  |  | location Moyenne plante avec pot standar | Lumiere salle evenement plus que 1000 Pax outdoor
| Casquette brode bonne qualite |  |  | location Petite plante vertes avec pots | Lumiere salle evenement moin 1000 Pax outdoor
| Polo bas de gamme avec sérigraphie |  |  | Moyennes plante avec pot standard | Lumiere salle evenement moins 500 Pax outdoor
| Polo Haut de gamme avec sérigraphie |  |  | Mug | Lumiere salle evenement moins de 300 Pax outdoor
| Tee-shirt de bonne qualité |  |  | LOCATION drapeau Portrait Royal | Lumiere salle evenement moins de 200 Pax outdoor
| Tee-shirt de qualité moyenne |  |  | Cubs 1m³ | Lumiere salle evenement moins de 100 Pax outdoor
| HOUDISE DE BONNE QUALITER |  |  | Cubs 0,50m/0,50 | annimation drones
| HOUDISE MOYENE QUALITER |  |  | Parasol | Décoration en néon outdoor
| Cartable en cuir |  |  | PASSE A MAIN | autre equipement lumier
| Cartable en vrai cuir - - 15 pouces |  |  | STOP TROTOIRE | Wash K20 ou équivalent
| Cartable en simili Cuir |  |  | Paravent | MAC 700 Wash ou équivalent
| Cartable pour PC en simili Cuir - 15 pouces |  |  | Petits drapeaux 22x15cm en tissus avec impression par sublimation avec tige en plastique | Découpe Led DMX ou équivalent
| Sac en toile non tissé, |  |  | Cimaise en bois (1m/1M50) avec cartels | Fresnels de 2000W ou équivalent
| Sac en toile petit format |  |  | Cimaise (1m/1M50) en plexi avec cartels | Structure stacco 8M suspendu au plafond ou équivalent
| Sac en toile grand format |  |  | Totem cubique 1,50/40 m | Câblage
| Sac en papier Format A3 - Bonne qualité |  |  | Flip charte | AUTRE EQUIPEMENT
| Sac en papier Format A4 - Bonne qualité |  |  | LOGO | Récepteur Beinsport pro avec parabole, câblage et installation
| Sac en papier Format A5 - Bonne qualité |  |  | Lettrage en Forex (15mm)avec socle - Hauteur lettre 60cm | Récepteurs Beinsport pro
| Parapluies brandés |  |  | Lettrage en Forex (18mm)avec socle - Hauteur lettre 60cm | Abonnement annuel Beinsport Can inclus
| Têtières brandées |  |  | Lettrage en Forex (15mm)avec socle - Hauteur lettre 100cm | Playstation 5 avec 3 jeux et 2 manettes
| ACCESOIRE PRINT |  |  | Lettrage en Forex (18mm)avec socle - Hauteur lettre 100cm | Disque Dur 1 To SSD
| Roll up L100 H200 cm |  |  |  | Disque Dur 2 To SSD
| Roll up L120 H200 cm |  |  |  | PRESTATION CHRONOMETRAGE POUR MARATHON
| Roll up L85 H200 cm |  |  |  | Eclairage indoor de petit événement
| Windflag hauteur 3m |  |  |  | Eclairage outdoor de petit événement
| Windflag hauteur 5m |  |  |  | Tv 50" support au sol; pied
| X Banner L100 H200 cm |  |  |  | TV 55" 4K samsung avec magic remote
| X Banner L120 H200 cm |  |  |  | TV 65" sur pied
| Chevalet en plexi glass format A4 |  |  |  | Tv 75" support au sol; pied
| Stylo en metal de bonne qualite |  |  |  | Tv 85" support au sol; pied
| Stylo en metal qualite moyenne |  |  |  | TV 98" QLED 4K 2023 Samsung avec magic remote
| Stylo en plastique de qualité moyenne |  |  |  | Récepteur Beinsport pro avec parabole, câblage et installation
| Stylo en plastique de bonne qualité |  |  |  | Récepteurs Beinsport pro
| trophes entree de gammes |  |  |  | Abonnement annuel Beinsport Can inclus
| trophes moyenne gammes |  |  |  | Playstation 5 avec 3 jeux et 2 manettes
| trophes haute gammes |  |  |  | Disque Dur 1 To SSD
| boitier en bois pour tropher |  |  |  | Disque Dur 2 To SSD
| boitier en tissus pour tropher |  |  |  | Location de PC
| boitier en cuire pour tropher |  |  |  | Casque audio
boitier en bois pour produit
boitier en tissus pour produit
boitier en cuire pour produit
Gourde de qualité moyenne
Gourde de bonne qualité
Badge PVC, Porte Badge et cordon de couleur
Thermos brandé avec affichage température
Mug
medaille
Chevalet de table - Forex 10mm - Format A5
Chevalet de table - Forex 10mm - Format A4
Kit participant brandé (bloc note spirale, stylo, paper bag, clé USB)
Porte documents en simili cuir
Porte documents en vrai cuir
Porte cartes de visite
Porte Crayons horloge personnalisé
Clé Usb cristal bois avec impression laser (8g + 16g)
Batterie de secours ( PowerBank)
Casque bluetooth sans fil avec personnalisation
Coffret sensoriel avec personnalisation
Enceintes ( Objets connectés)

## AUDIOVISUEL
AUDIO VISUEL
ECRANT NORMAL | CAMERAS | REGIE PROJECTION INDOOR | REGIE SON INDOOR | equipement son | LUMIERES INDOOR | autre equipement lumier | AUTRE EQUIPEMENT
LOCATION PLASMA 42" | Caméras HD Fixe | Regie projection plus de 1000 pax INDOOR | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 100 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | LOCATION MICRO BALADEUR | Lumiere salle evenement plus que 1000 Pax indoor | Wash K20 ou équivalent | Récepteur Beinsport pro avec parabole, câblage et installation
Tv 50" support au sol; pied | Caméras HD Mobile | Regie projection moins de 1000 pax INDOOR | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 200 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | LOCATION MICRO CRAVATE | Lumiere salle evenement moin 1000 Pax indoor | MAC 700 Wash ou équivalent | Récepteurs Beinsport pro
TV 55" 4K samsung avec magic remote | Caméras avec grue Full HD | Regie projection moins de 500 pax INDOOR | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 300 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | LOCATION MICRO PUPITRE | Lumiere salle evenement moins 500 Pax indoor | Découpe Led DMX ou équivalent | Abonnement annuel Beinsport Can inclus
TV 65" sur pied | Console vidéo | Regie projection moins de 300 pax INDOOR | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 500 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation | Casque audio | Lumiere salle evenement moins de 300 Pax indoor | Fresnels de 2000W ou équivalent | Playstation 5 avec 3 jeux et 2 manettes
Tv 75" support au sol; pied |  | Regie projection moins de 200 pax INDOOR | Kit sonorisation indoor pour événement : Moins de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Lumiere salle evenement moins de 200 Pax indoor | Structure stacco 8M suspendu au plafond ou équivalent | Disque Dur 1 To SSD
LOCATION PLASMA 80" |  | Regie projection moins de 100 pax INDOOR | Kit sonorisation indoor pour événement : PLUS de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Lumiere salle evenement moins de 100 Pax indoor | Câblage | Disque Dur 2 To SSD
Tv 85" support au sol; pied |  | REGIE PROJECTION OUTDOOR | REGIE SON OUTDOOR |  | Hologramme 3D |  | PRESTATION CHRONOMETRAGE POUR MARATHON
TV 98" QLED 4K 2023 Samsung avec magic remote |  | Regie projection plus de 1000 pax OUTDOOR | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 100 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Décoration en néon indoor
ECRANT GEANT |  | Regie projection moins de 1000 pax OUTDOOR | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 200 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | LUMIERES OUTDOOR
Location ecran projection 6x4 |  | Regie projection moins de 500 pax OUTDOOR | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 300 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Lumiere salle evenement plus que 1000 Pax outdoor
Location ecran projection 4x3 |  | Regie projection moins de 300 pax OUTDOOR | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 500 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Lumiere salle evenement moin 1000 Pax outdoor
Infodécor écran |  | Regie projection moins de 200 pax OUTDOOR | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : Moins de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Lumiere salle evenement moins 500 Pax outdoor
borne interactive |  | Regie projection moins de 100 pax OUTDOOR | Kit sonorisation OUTDOOR pour événement : plus de 1000 pax avec installation, maintenance technique et désinstallation |  | Lumiere salle evenement moins de 300 Pax outdoor
location Totem bois niche ecran |  |  |  |  | Lumiere salle evenement moins de 200 Pax outdoor
location Totem Digital 50 |  |  |  |  | Lumiere salle evenement moins de 100 Pax outdoor
location Totem Digital 65 |  |  |  |  | annimation drones
location Totem Digital 70 |  |  |  |  | Décoration en néon outdoor
MURE D'IMAGE
Location mur image 2,50mL 2,50mH
VIDEO PROJECTEUR
Location video projecteur 10000 Lumens
Location video projecteur 20000 Lumens
Location video projecteur 5000 Lumens

## STRUCTURE
STRUCTURE
GRANDE STRICTRURE | STRUCTURE POSER AU SOL | AFFICHAGE URBAIN | ARCHE D'ENTREE | LOCAL TECHNIQUE | MURE | GONFLABLE | SANITAIRE
LOCATION DE CHAPITEAUX TYPE 1 | Scène mobile 6x4mx40cm avec revêtement moquette, escaliers retractable et backdrop 6x3m | LOCATION KAKIMONO | VENTE ARCHE D'ENTRE SUR MESURE | Location cabine interpretariat | Mur végétal | VENTE ARCHE GONFLABLE | location Cabine de toilette VIP
LOCATION DE CHAPITEAUX TYPE 2 | Scène circulaire Détail technique : 6m de diamètre : Hauteur niveau 1 : 40cm | LOCATION TOURE GEANT | LOCATION ARCHE D'ENTRE MODEL 3 | Photoboth avec accessoires et cadre | Mur de séparation | LOCATION ARCHE GONFLABLE | Toilette PMR
LOCCATION DALOT 4M PAR 4M | Scène sur deux niveau, habillée en moquette noir et jupe de scène en tissu noir Détail technique : 5m L x 1,50m Pr (Hauteur niveau 1 : 40cm // Niveau 2 : 60cm ) | Photocall demi cercle au scène cerculaire | LOCATION ARCHE D'ENTRE MODEL 2 | Photo Booth personnalisé | Structure panneau en métal (ft du panneau : 1m50x1m) | JEUX POUR ENFANT MODEL 1 | location Algeco 4 toilettes
LOCCATION DALOT 5M PAR 5M | Estrade 6x4, Hauteur 50cm | Totem en MDF 1x2m avec habillage Vinyle | LOCATION ARCHE D'ENTRE MODEL 1 |  | Structure pour panneau en bois (ft du panneau : 3mx2m) | JEUX POUR ENFANT MODEL 2
LOCATION DALOT MEDIATIQUE | Estrade 8x4, hauteur 50cm |  | LOCATION STRUCTURE POUR ECRANT GEANT AVEC HABILLAGE |  | Structure panneau en métal (ft du panneau : 3mx2m)
LOCATION PON DE PRESSE | Scène 6x4, hauteur 1m |  |  |  | Structure pour panneau en bois (ft du panneau : 1m50x1m)
Scène 8x4, hauteur 1m
Scène 8x6, hauteur 1m
LOCATION PODIOME
LOCATION COULOIRE DE PRESSE

## MOBILIER
AMENAGEMENT DES ESPACE
MOBILIER POUR LOCATION | MOBILIER POUR VENTE | REVETEMENT SOL POUR VENTE | HABIALLAGE MURAL | DECO | LOGO
LOCATION CANAPE 2 PLACE | VENTE CANAPE 2 PLACE | LOCATION PLANCHER | Habillage en tissu lycra avec boisage au m² | Tableaux décoratifs 80x120cm | Lettrage en Forex (15mm)avec socle - Hauteur lettre 60cm
LOCATION CANAPE 3 PLACE | VENTE CANAPE 3 PLACE | VENTE PARQUETTE HQUTE GAMME | Habillage en tissu toile avec boisage au m² | location Porte brochures A4 | Lettrage en Forex (18mm)avec socle - Hauteur lettre 60cm
LOCATION CANAPE L | VENTE CANAPE L | VENTE PARQUETTE MOYEN GAMME | Habillage en tissu coton gratte avec boisage au m² | location Grandes plante verte avec pot s | Lettrage en Forex (15mm)avec socle - Hauteur lettre 100cm
LOCATION FAUTEUIL | VENTE FAUTEUIL | VENTE PARQUETTE ENTRE DE GAMME |  | location Moyenne plante avec pot standar | Lettrage en Forex (18mm)avec socle - Hauteur lettre 100cm
LOCATION POUF | VENTE POUF | VENTE MOQUETTE HAUTE GAMME |  | location Petite plante vertes avec pots
LOCATION TABLE BASSE BOIS | VENTE TABLE BASSE BOIS | VENTE MOQUETTE ENTRE DE GAMME |  | Moyennes plante avec pot standard
LOCATION TABLE BASSE VERRE | VENTE TABLE BASSE VERRE | Tapis |  | Mug
LOCATION TABLE D'APPOINT | VENTE TABLE D'APPOINT | Revêtement sol en gerflex effet bois au m² |  | LOCATION drapeau Portrait Royal
LOCATION CHAISE ROYAL | VENTE CHAISE | Revêtement sol en gerflex couleur unie au m² |  | Cubs 1m³
LOCATION CHAISE PLIANTE | VENTE TABLE POUR CHAISE |  |  | Cubs 0,50m/0,50
LOCTION CHAISE NAPOLIE | VENTE CHAISE HAUTE |  |  | Parasol
LOCATION TABLE POUR CHAISE | VENTE TABLE HAUTE |  |  | PASSE A MAIN
LOCATION CHAISE HAUTE | VENTE CHAISE DE BUREAU |  |  | STOP TROTOIRE
LOCATION TABLE HAUTE | VENTE BUREAU |  |  | Paravent
LOCATION CHAISE DE BUREAU | VENTE DESK D'ACCEUIL sans habillage |  |  | Petits drapeaux 22x15cm en tissus avec impression par sublimation avec tige en plastique
LOCATION BUREAU | VENTE DESK D'ACCEUIL AVEC habillage |  |  | Cimaise en bois (1m/1M50) avec cartels
LOCATION DESK D'ACCEUIL sans habillage | VENTE COMPTOIRE D'ACCEUIL AVEC habillage |  |  | Cimaise (1m/1M50) en plexi avec cartels
LOCATION DESK D'ACCEUIL AVEC habillage | VENTE COMPTOIRE D'ACCEUIL SANS habillage |  |  | Totem cubique 1,50/40 m
LOCATION COMPTOIRE D'ACCEUIL AVEC habillage | VENTE PUPITRE SANS HABILLAGE |  |  | Flip charte
LOCATION COMPTOIRE D'ACCEUIL SANS habillage | VENTE PUPITRE AVEC HABILLAGE
LOCATION PUPITRE SANS HABILLAGE | VENTE TABLE DE CONFERENCE
LOCATION PUPITRE AVEC HABILLAGE | VENTE PRESENTOIRE GRAND FORMAT
LOCATION TABLE DE CONFERENCE | VENTE PRESENTOIRE MOYEN FORMAT
LOCATION TABLE RONDE POUR DINNER | VENTE PRESENTOIRE PETITE FORMAT
LOCATION CHAISE POUR DINNER
LOCATION PRESENTOIRE GRAND FORMAT
LOCATION PRESENTOIRE MOYEN FORMAT
LOCATION PRESENTOIRE PETITE FORMAT

## RH
RH
EQUIPE PROJET | CONCEPTION | TECHNIQUE | SERVICE | ANNIMATEUR
Directeur de projet | DESSINATEUR 3D | Ingenieur de son | Superviseur hotesse | Moderateur Moderatice
Directeur de production | INFOGRAPHISTE | Ingenieur Lumiere | Hôte/ hôtesse trilingue avec tenue personnalisée | Animateur Animatrice
Directeur technique |  | Ingenieur Video | Agent de sécurité | DJ
Scenographe Directeur artistique |  | Technicien Lumiere | Femme de ménage | interprètes
CHEF DE PROJET |  | TECHNICIEN SON | Voiturier | Interprète 2 langues
ASSISTANT CHEF DE PROJET |  | Technicien surface |  | Troupe Folklorique
Coordinateur general |  | Technicien Video |  | Troupe Africaine
Assistants coordinateur |  | Regisseur General |  | Animation Live Band
Assistants coordinateur |  | Cameraman
RESPONSABLE LOGESTIQUE |  | Photographe
Magasinier |  | agent manutention
POSEUR
Toppeur
Technicien de maintenance

## PRINT
IMPRESSION PAPIER | IMPRESSION VINYLE | IMPRESSION BACHE | IMPRESSION TISSUS | ACCESOIRE PRINT
Carnet à spirale métallique ft A4, couverture personnalisée | IMPRESSION VINYLE MATE | IMPRESSION BACHE NORMAL SANS SUPPORT | Goodies High Tech | Roll up L100 H200 cm
Carnet à spirale métallique ft A5, couverture personnalisée | IMPRESSION VINYLE BRIANT | IMPRESSION BACHE NORMAL AVEC SUPPORT | Goodies Artisanat (Haute Gamme) | Roll up L120 H200 cm
Carnet à spirale métallique ft A6, couverture personnalisée | IMPRESSION VINYLE DEGRET | IMPRESSION BACH NORMAL AVEC ŒILLETS | Goodies Artisanat (Moyenne Gamme) | Roll up L85 H200 cm
Impression Flyers Format A5 en numérique | IMPRESSION VINYLE TRANSPARANT | IMPRESSION BACHE BACKLIGHT SANS SUPPORT | Gilets de chantier | Windflag hauteur 3m
Notebook | Bracelet vinyle noir pour bureau | IMPRESSION BACHE BACKLIGHT AVEC SUPPORT | casquette haute gamme | Windflag hauteur 5m
Magazine Format : A4 Impression quadri : RV Papier intérieur : 130g couché brillant Papier couverture : 309g couché brillant Finition : dos carré Nombre de page : 70 | Bracelet vinyle noir pour comité | IMPRESSION BACHE BACKLIGHT AVEC ŒILLETS | casquette moyenne gamme | X Banner L100 H200 cm
Calendrier tapis souris | Polypro habillé 3mm au m² | IMPRESSION BACHE MECHE SANS SUPPORT | Casquette brode bonne qualite | X Banner L120 H200 cm
Brochures Brochures Agraphées A5 avec les options suivantes : - Impression Couleurs Couverture et Intérieur - Couverture de 170 gr à 380 gr - Pelliculage Mat / Brillant / Soft touch / Sablé Recto ou Recto Verso - Intérieur 90 gr Target / 135 gr / 170 gr - Assemblage piqué à cheval - Deux agrafes | Polypro habillé 5mm au m² | IMPRESSION BACHE MECHE AVEC SUPPORT | Polo bas de gamme avec sérigraphie | Chevalet en plexi glass format A4
Menu | Forex habillé 3mm au m² | IMPRESSION BACHE MECHE AVEC ŒILLETS | Polo Haut de gamme avec sérigraphie | Stylo en metal de bonne qualite
Impression Menu ft A4 plié | Forex habillé 5mm au m² | IMPRESSION BACHE PERFORER SANS SUPPORT | Tee-shirt de bonne qualité | Stylo en metal qualite moyenne
Impression Menu ft A4 | Forex habillé 10mm au m² | IMPRESSION BACHE PERFORER AVEC SUPPORT | Tee-shirt de qualité moyenne | Stylo en plastique de qualité moyenne
DEPLIONS format A5 impression | Forex habillé 18mm au m² | IMPRESSION BACHE PERFORER AVEC ŒILLETS | HOUDISE DE BONNE QUALITER | Stylo en plastique de bonne qualité
Flayer format A5 impression | Forex habillé 25mm au m² | IMPRESSION BACHE EPAIS SANS SUPPORT | HOUDISE MOYENE QUALITER | trophes entree de gammes
impression d’invitation PLIABLE | Habillage en vinyle au m² | IMPRESSION BACHE EPAIS AVEC SUPPORT | Cartable en cuir | trophes moyenne gammes
impression d’invitation PLIABLE AVEC ENVELOPPE | Vinyle sablé au m² | IMPRESSION BACHE EPAIS AVEC ŒILLETS | Cartable en vrai cuir - - 15 pouces | trophes haute gammes
Impression invitation format 20x10 en numérique | One way au m² | Photocall L300 x H200cm | Cartable en simili Cuir | boitier en bois pour tropher
Invitations VIP pour diner officiel avec enveloppes | Etiquettes en vinyle Taille : 25 x 25 | Bâche personnalise en forme banderole | Cartable pour PC en simili Cuir - 15 pouces | boitier en tissus pour tropher
Programmes dépliant trois volets format fermé A5 |  | KAKIMONO | Sac en toile non tissé, | boitier en cuire pour tropher
Moleskine ft A4 |  |  | Sac en toile petit format | boitier en bois pour produit
Moleskine ft A5 |  |  | Sac en toile grand format | boitier en tissus pour produit
Chemise à rabat A4+ |  |  | Sac en papier Format A3 - Bonne qualité | boitier en cuire pour produit
Pancarte à main en forex (visites) - Format A4 - Sur Forex |  |  | Sac en papier Format A4 - Bonne qualité | Gourde de qualité moyenne
Pancarte à main en forex (visites) - Format A3 - Sur Forex |  |  | Sac en papier Format A5 - Bonne qualité | Gourde de bonne qualité
Stickers |  |  | Parapluies brandés | Badge PVC, Porte Badge et cordon de couleur
Stickers voiturette 30x30cm |  |  | Têtières brandées | Thermos brandé avec affichage température
Chevalet de nom |  |  |  | Mug
Chèque en forex |  |  |  | medaille
Cartonette Logistique |  |  |  | Chevalet de table - Forex 10mm - Format A5
cheque de competition |  |  |  | Chevalet de table - Forex 10mm - Format A4
Kit participant brandé (bloc note spirale, stylo, paper bag, clé USB)
Porte documents en simili cuir
Porte documents en vrai cuir
Porte cartes de visite
Porte Crayons horloge personnalisé
Clé Usb cristal bois avec impression laser (8g + 16g)
Batterie de secours ( PowerBank)
Casque bluetooth sans fil avec personnalisation
Coffret sensoriel avec personnalisation
Enceintes ( Objets connectés)